## Feuil1
Todo List avec Timer et Détails Techniques
Catégorie | Tâche | Détails Techniques | Base | Timer | Complétion
Affichage | Développement de la page d'inscription | Formulaire avec les champs : Nom, Email, Mot de passe, Confirmation du mot de passe. Ajouter la validation du formulaire côté client. |  | 30 | 100% |  | Allan
Affichage | Développement de la page de connexion | Formulaire avec les champs : Email, Mot de passe. |  | 30 | 100% |  | Allan
Affichage | Création de la page de profil utilisateur | Afficher les informations utilisateur : Nom, Email, Solde actuel du portefeuille. Ajouter un bouton pour modifier le mot de passe et le profil. |  | 20 | 50% |  | Lalatina
Affichage | Développement de la page de gestion de portefeuille | Liste des cryptomonnaies détenues : Nom de la cryptomonnaie, Quantité, Valeur actuelle (calculée). Ajouter un bouton pour acheter ou vendre. |  | 20 | 100% |  | Lalatina
Affichage | Conception de la page de gestion des fonds (dépôt/retrait) | Formulaire avec les champs : Montant, Moyen de paiement (ex. carte bancaire, virement). Ajouter une section pour l’historique des dépôts et retraits. |  | 20 | 100% |  | Lalatina
Affichage | Développement de la page des cours en temps réel | Tableau ou graphique affichant les cryptomonnaies, cours actuel, variation sur 24h. Ajouter une mise à jour automatique toutes les 10s. |  | 45 | 100% |  | Lalatiana
Métier | Implémentation de l’authentification via fournisseur d’identité | Gérer les tokens d’accès et les sessions utilisateur. | Entité Utilisateur Identifiant (id) Nom Prénom Date de naissance Gmail Mot de passe État Rôle Entité Token Identifiant (id) Token Date début Durée de vie Association avec Utilisateur (id_1) Entité Tentatives Identifiant (id) Date de début Durée de suspension Association avec Utilisateur (id_1) | 40 | 100% |  | Tombovelo
Métier | Développement de la logique de gestion de portefeuille | Créer une classe Portefeuille avec les attributs : idUtilisateur, listeCryptomonnaies. Inclure les méthodes pour ajouter/supprimer des cryptomonnaies. | Entité Cripto Identifiant (id) Nom Entité Portefeuille Identifiant (id) Quantité Association avec Utilisateur (id_1) Association avec Cripto (id_2) | 20 | 40% |  | Tombovelo
Métier | Création de la logique de gestion des fonds (dépôt/retrait) | Classe Transaction avec les champs : id, montant, type (dépôt/retrait), statut (en attente/validé). Envoyer un email pour valider l'opération. | Entité Transaction Identifiant (id) Type de transaction Montant cryptomonnaie Prix unitaire cryptomonnaie Total Date et heure Association avec Cripto (id_1) Association avec Utilisateur (id_2) | 35 | 10% |  | Tombovelo
Métier | Développement de la fonctionnalité d’achat de cryptomonnaie | Méthode dans Portefeuille : acheterCryptomonnaie(nom, quantité, coursActuel). Vérifier si l’utilisateur a suffisamment de fonds. | Entité Fond Identifiant (id) Fond Montant transaction Type transaction État Date transaction Association avec Utilisateur (id_1) Entité CryptoPrices Identifiant (id) Valeur Date Association avec Cripto (id_1) | 35 | En attente |  | Tombovelo
Métier | Développement de la fonctionnalité de vente de cryptomonnaie transformée en fonds | Méthode dans Portefeuille : vendreCryptomonnaie(nom, quantité, coursActuel). Créditer le solde utilisateur après la vente. |  | 40 | En attente |  | Allan
Métier | Création du module de génération aléatoire et cohérente des cours des cryptomonnaies | Classe GenerateurCours avec méthode genererCours() : retourne un tableau de cryptomonnaies avec des cours aléatoires mais réalistes (variation max : ±10%). |  | 40 | 100% |  | Allan
Intégration | Intégration de l’interface utilisateur avec le backend | Connecter toutes les pages au backend (ex. Spring Boot). Envoyer/recevoir des données via des API REST ou GraphQL. |  | 45 | 100% |  | Ravotiana
Intégration | Mise en place des API pour la gestion des utilisateurs et des transactions | Créer des API pour : inscription, connexion, validation de dépôt/retrait, achat/vente de cryptomonnaie. |  | 45 | 10% |  | Ravotiana
Intégration | Intégration du système de validation par email | Utiliser une bibliothèque d’envoi d’email , . Créer des templates d’email pour les validations de dépôt/retrait et récupération de mot de passe. |  | 45 | En attente |  | Ravotiana
Catégorie | Tâche | Détails Techniques | base | Timer | Complétion | qui
Affichage | Conception de la page d'évolution graphique d'une cryptomonnaie | - Utiliser une bibliothèque comme Chart.js ou D3.js pour afficher l’évolution des cours. |  | 20 | 100%
|  | - Ajout d’un menu déroulant pour sélectionner la cryptomonnaie. |  |  |  | lalatiana
- Graphique avec axes pour le temps et la valeur.
Affichage | Création de la page d’achat de cryptomonnaie | Formulaire avec les champs : |  | 10 | 20%
|  | - Nom de la cryptomonnaie (menu déroulant). |  |  |  | lalatiana
- Quantité à acheter.
- Afficher le solde actuel et valider la disponibilité.
Affichage | Création de la page de vente de cryptomonnaie | Formulaire avec les champs : |  | 10 | 100%
|  | - Nom de la cryptomonnaie (menu déroulant). |  |  |  | lalatiana
- Quantité à vendre.
- Calcul automatique des fonds générés par la vente.
Affichage | Conception de la page pour afficher la liste des achats et ventes | Tableau dynamique avec colonnes : |  | 15 | 100%
|  | - Utilisateur, Cryptomonnaie, Type (achat/vente), Quantité, Montant, Date. |  |  |  | lalatiana
- Ajouter une pagination pour une grande liste.
Affichage | Affichage des cours en temps réel (mise à jour toutes les 10s) | - Tableau avec colonnes : Nom, Cours actuel, Variation (24h). |  | 20 | 100%
|  | - Ajouter des styles visuels pour indiquer les hausses/baisses. |  |  |  | lalatiana
Métier | Module pour générer des cours de cryptomonnaies toutes les 10s | class crypto_prices ( id ,valeur ,daty ,id_crypto) | TABLE crypto_prices ( id ,valeur ,daty ,id_crypto) | 15 | En attente
|  | fonction génerer crypto => return crypto_price[] |  |  |  | Ravotiana
insert (Connection)
Métier | Implémentation de la logique pour acheter une cryptomonnaie | Méthode dans Portefeuille : |  | 20 | En attente
|  | class transaction ( id ,transaction_type,montant__cryptomonnaie ,prix_unitaire__cryptomonnaie ,total , date_heur , id_crypto , id_Utilisateur ) | Table transaction ( id ,transaction_type,montant__cryptomonnaie ,prix_unitaire__cryptomonnaie ,total , date_heur , id_crypto , id_Utilisateur) |  |  | Ravotiana
fonction insert (connection)
|  | fonction checkSolde (solde_a_retirer ) => return Booléean -> getFondByUtilisateur ( id , fond , montant_transaction type_transaction, etat , date_transaction , id_Utilsateur ) | table Fond ( ( id , fond , montant_transaction type_transaction, etat , date_transaction , id_Utilsateur )
Métier | Implémentation de la logique pour vendre une cryptomonnaie | Méthode dans Portefeuille : |  | 20 | 20%
|  | - Vérifier si l’utilisateur possède suffisamment de cryptomonnaie. | Entité Portefeuille Identifiant (id) Quantité Association avec Utilisateur (id_1) Association avec Cripto (id_2) |  |  | Ravotiana
|  | - Retirer la cryptomonnaie et créditer le solde utilisateur. | Entité Fond Identifiant (id) Fond Montant transaction Type transaction État Date transaction Association avec Utilisateur (id_1)
Métier | Création de la logique pour afficher la liste des achats et ventes | Classe HistoriqueTransaction avec les champs : transaction , utilisateur , fond | vue historiue_trasaction ( jointure transation et utilisateur et font) | 30 | En attente | Ravotiana
fonction gethistoriquebyutilisateur(id utilisateur)
Intégration | Connexion de la page d’évolution graphique avec le backend | - API pour récupérer les données historiques des cours (format JSON). |  | 20 | En attente | Tombovelo
- Mise à jour en temps réel des graphiques via WebSocket ou AJAX.
Intégration | Création d’API pour les achats et ventes de cryptomonnaies | API avec endpoints : |  | 20 | En attente
|  | - POST /transaction/achat (paramètres : cryptomonnaie, quantité). |  |  |  | Tombovelo
- POST /transaction/vente (paramètres : cryptomonnaie, quantité).
Intégration | Mise en place d’un module pour afficher les cours en temps réel | Utiliser WebSocket ou un service tiers (ex. Binance API). |  | 30 | En attente | Allan
- Mettre à jour le tableau toutes les 10s avec les cours.
Intégration | Gestion centralisée des utilisateurs et leurs transactions | Relier les utilisateurs aux transactions via une base de données. |  | 30 | En attente | Allan
- Implémenter des relations entre Utilisateur, Transaction, et Cryptomonnaie.
Affichage | Analyse | (Formulaire : type analyse , crypto , date heur min , date heur max , bouton valider) |  | 5 | 100% | Tombovelo
Metier | Classe Type Analyse , et Analyse |  | Creation base typeAnalyse (id , nom)
integration |  | Créer une API pour recevoir les paramètres sélectionnés : typeAnalyse, cryptos, dateMin, dateMax.
Filtrer les données en fonction des cryptomonnaies et de la plage de dates spécifiée.
| Catégorie : Intégration | Envoyer les données saisies par l'utilisateur au backend via une requête API. |  | 15 | En attente
Afficher les résultats de l'analyse dans une section dédiée (ex. tableau ou graphique).
Gérer les cas d'erreur (ex. plage de dates invalides, aucune donnée disponible).
Affichage | Création de la page de modification des commissions | Ajouter un titre descriptif pour la page (ex. "Modification des Commissions"). Ajouter deux champs de saisie pour modifier les pourcentages : Commission d'achat (%) : champ de saisie avec validation (ex. valeur entre 0 et 100). Commission de vente (%) : champ de saisie avec validation (ex. valeur entre 0 et 100). Ajouter un bouton "Enregistrer" pour sauvegarder les modifications. Ajouter des messages d’erreur ou de succès pour informer l'utilisateur après validation. |  | 15 | 100% | Alan
integration | Backend pour la gestion des commissions : | Créer une API pour mettre à jour les pourcentages des commissions : Recevoir les nouvelles valeurs via des paramètres (commissionAchat, commissionVente). Valider les valeurs avant mise à jour. Mettre à jour les valeurs dans la base de données. Retourner une confirmation ou un message d'erreur. |  | 20 | 20% | Lalatiana
integration | Backend pour l'analyse des commissions : | Créer une API pour recevoir les paramètres de la requête : typeAnalyse, crypto, dateMin, dateMax. Implémenter les calculs nécessaires selon le type d'analyse : Somme des commissions. Moyenne des commissions. Filtrer les données en fonction des critères (crypto et plage de dates). Retourner les résultats au format JSON. |  | 20 | En attente | Ravotiana
minute
Tombovelo | 210
Alan | 185
Ravotina | 195
Lalatiana | 200